## Sheet1
Resource Work Activities Chart | [5 empty] | Group 006
WBS | Task | Priority | Start | Finish | Duration (Days) | time axis 2020-11-17 to 2022-05-17
1 | Revieing (Brainstorming Project Requirement) | NORMAL | 2020-11-17 | 2020-11-21 | 4 | bar: 2020-11-17 to 2020-11-21
2 | Data Understanding | NORMAL | 2020-11-17 | 2020-11-23 | 6 | bar: 2020-11-17 to 2020-11-23
3 | Linked (Open) Data | HIGH | 2020-11-23 | 2020-12-20 | 27 | bar: 2020-11-23 to 2020-12-20
4 | Porting Procedures | HIGH | 2020-12-16 | 2021-01-15 | 30 | bar: 2020-12-16 to 2021-01-15
5 | Adapting the Source Code | HIGH | 2020-12-21 | 2021-01-20 | 30 | bar: 2020-12-21 to 2021-01-20
6 | Visual Assets and Optimization | NORMAL | 2021-01-19 | 2021-03-20 | 60 | bar: 2021-01-19 to 2021-03-20
7 | Using Suitable Middleware | NORMAL | 2021-01-17 | 2021-04-17 | 90 | bar: 2021-01-17 to 2021-04-17
8 | Modernize game controls for mobile | NORMAL | 2021-04-05 | 2021-05-20 | 45 | bar: 2021-04-05 to 2021-05-20
9 | Optimizing CPU/GPU Performance | HIGH | 2020-12-22 | 2021-06-10 | 170 | bar: 2020-12-22 to 2021-06-10
10 | Video Editing Trailers and Events | NORMAL | 2021-06-17 | 2021-09-15 | 90 | bar: 2021-06-17 to 2021-09-15
10 | User Interface and Control Scheme | NORMAL | 2021-05-29 | 2021-07-28 | 60 | bar: 2021-05-29 to 2021-07-28
11 | Alpha Testing | NORMAL | 2021-05-24 | 2021-11-20 | 180 | bar: 2021-05-24 to 2021-11-20
12 | Closed Beta | HIGH | 2021-11-21 | 2022-01-15 | 55 | bar: 2021-11-21 to 2022-01-15
13 | Open Beta | HIGH | 2022-01-14 | 2022-03-20 | 65 | bar: 2022-01-14 to 2022-03-20
14 | Relasing the game | HIGH | 2022-03-18 | 2022-05-17 | 60 | bar: 2022-03-18 to 2022-05-17
|  |  |  | Days | 547
Created By : |  |  |  |  | 1 Year(s), 6 Month(s) and 2 Day(s)
Ruchit Patel [789968]
Sachin Chaudhary [792544]